## Sheet1
STT | Màn hình | Source Module | Mô tả chi tiết | Thời gian (giờ) | Ghi chú
1 | Danh sách kho | API | Lấy thông tin kho theo ID | 0.5
|  |  | Tạo/sửa kho | 0.5
|  |  | Xóa kho | 0.5
|  | Giao diện và xử lý logic | Pop-up thêm/sửa kho | 1
|  |  | Pop-up xóa kho | 0.5
2 | Thêm mới/chỉnh sửa sản phẩm dịch vụ | Tạo Database và Genarate Entities | thêm bảng mapping giữa sản phẩm và hình ảnh | 0.5
|  | API | sửa API thêm/sửa sản phẩm, dịch vụ | 2
|  | Giao diện và xử lý logic | thêm, preview sản phẩm ở giao diện | 3 | chưa tìm thấy control UI tương thích
|  |  | lấy hình ảnh sản phẩm theo ID | 1
|  |  | sửa giao diện pop-up thêm serial | 1
|  |  | import serial từ excel | 1
3 | Thêm chức năng gửi email | Tạo Database và Genarate Entities | thêm bảng template email. Thêm bảng định nghĩa token | 7.5 | Chuyển template thành mã HTML. Hiện tại 13 mẫu email. 13*0.5 = 6.5
|  | API | lấy template email theo ID | 0.5
|  | Giao diện và xử lý logic | danh sách template email | 3
|  |  | chi tiết template | 3
4 | Update những màn hình có chức năng gửi email | API | thêm gửi email cho từng API | 6.5 | 13 màn hình * 0.5 = 6.5
Tổng |  |  |  | 32